## Matríz POA
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO (IDECOOP)
MATRÍZ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN POA 2021
Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Ejes Estratégicos: Fortalecer las herramientas para el fomento, desarrollo y crédito cooperativo a nivel nacional.
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2021: Dinamizar la economía social solidaria a través del cooperativismo, con énfasis en los sectores que agrupan a los productores del campo y la mujer.
| Producto | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2021 |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | Medios de Verificación | Resultados Esperados | Presupuesto
|  |  |  | 1er.Trim. | 2do.Trim. | 3er.Trim. | 4to.Trim. | Total Meta Física | Hombres | Mujeres | Total Ben.
Fomento y Desarrollo | Fomento Cooperativo | Visitas | Cantidad de nuevos grupos alcanzados en todas las tipologías | 103 | 151 | 546 | 0 | 800 | 5626.4 | 1461.6 | 7088 | Lista de sectores impactados, fotos, acuerdos | Motivación de sectores producctivos para la incursión en el cooperativismo. | 12115800
| Proceso incorporación nuevas cooperativas | Asambleas | Cantidad de cooperativas incorporadas | 100 | 254 | 200 | 251 | 805 | 1683787 | 1171299 | 2855086 | Actas de asambleas, lista de participantes, fotos, informe | Incorporación de nuevas coopearativas para el fortalecimiento de la política social y solidaria.
| Segumiento cooperativas incorporadas | Procesos | Cantidad de procesos realizados | 2780 | 2147 | 2136 | 2947 | 10010 | 37753 | 4446 | 42199 | Lista de asistencia, fotos, informe | Monitoreo de las cooperativas incorporadas para su estabilidad.
| Proceso reactivación cooperativas inactivas | Procesos | Cantidad de cooperativas intervenidas | 2242 | 272 | 196 | 187 | 2897 | 2354 | 262 | 2616 | Lista cooperativas inactivas, lista cooperativas reactivadas, informe, fotos | Reactivación de coopeativas que han entrado en procesos legales.
| Cooperativas Intervenidas | Procesos | Cantidad de cooperativas intervenidas | 15 | 10 | 9 | 6 | 40 | 139 | 15 | 154 | Lista de asistencia, fotos, informe | Seguimiento de los procesos de reactivación de cooperativas intervenidas.
| Cooperativas en proceso de liquidación | Procesos | Cantidad de cooperativas liquidadas | 4 | 3 |  | 1 | 8 | 360 | 40 | 400 | Lista de asistencia, fotos, informe | Definición de la cantidad de cooperativas liquidadas.
| Fomento para la coordinación interna del equipo de la Dirección de Cooperativas Agropecuarias | Reuniones | Cantidad de reuniones de aprendizajes y coordinaciones ejecutadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 54 | 6 | 60 | Lista de asistencia, fotos, informe | Incremento de la incorporación de cooperativas agropecuarias.
| Coordinación con las Direcciones Regionales los trabajos, planes y programas de la Direccion de Cooperativas Agropecuarias | Reuniones | Cantidad de planes y programas realizados | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | 390 | 130 | 520 | Lista de asistencia, fotos, planes y programas | Coordinación de actividades a ejecutar.
| Coordinación y seguimiento a las cooperativas pertenecientes al acuerdo IDECOOP- el Programa COOPERA del Banco de Rervas del año 2016. | Capacitación | Cantidad de cooperativas de producción y trabajo asesoradas | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 225 | 75 | 300 | Lista de asistencia, programa de capacitación, acuerdo, fotos | Fortalecimiento de las incorporaciones de cooperativas dentro del acuerdo COOPERA del Banco de Reservas.
| Elaboración y entrega informes de actividades mensuales. | Actividades | Cantidad de informes de actividades ejecutadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 30 | 15 | 45 | Informe, fotos | Seguimiento de actividades ejecutadas.
| Talleres y conferencias a cooperativas agropecuarias de las 15 regionales del pais. | Talleres | Cantidad de cooperativas agropecuarias educadas | 3 | 3 | 5 | 4 | 15 | 300 | 150 | 450 | Lista de asistencia, fotos, programa de capacitació, PPT | Capacitación de miembros de las cooperativas agropecuarias.
| Creacion de nuevas cooperativas dentro del convenio IDECOOP- UTEPDA. | Incorporación | Cantidad de cooperativas incorporadas dentro del convenio | 10 | 25 | 50 | 15 | 100 | 1500 | 200 | 1700 | Lista de cooperativas incorporadas, informe, convenio, fotos | Fomento para la incorporación de nuevas cooperativas dentro del acuerdo IDECOOP-UTEPDA.
| Seguimiento al acuerdo firmado entre el IDECCOOP y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), para la formacion de 119 cooperativas agropecuarias de parceleros. | Monitoreo | Cantidad de planes a Cooperativas Agropecuarias monitoreadas. | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 32 | 16 | 48 | Planes, informe, fotos | Seguimiento al acuerdo IDECOOP-IAD para continuar su ejecución.
| Coordinación de acciones conjunta con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), para capacitar a técnicos de ambas instituciones, para el desarrollo del cooperativismo. | Capacitación | Cantidad de Tecncios Capacitados | 1 | 1 |  |  | 2 | 100 | 50 | 150 | Acuerdo, Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, PPt | Definición de las actividades para implementar el acuerdo entre IDECOOP Y FEDA.
| Taller a las Cooperativas Pesqueras | Talleres | Cantidad cooperativas pesqueras capacitadas | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 4200 | 14 | 4214 | Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, PPt | Fortalecimiento y capacitació a los miembros de las cooperativas pesqueras.
| Asesoria a las Cooperatvas Pesqueras que estan en proceso de formación, sobre los pasos y requisitos necesarios para poder ser incorporadas | Charlas | Cantidad de cooperativas pesqueras incorporadas | 1 | 1 |  |  | 2 | 140 | 14 | 154 | Lista cooperativas incorporadas, informe, material informativo, PPt, fotos | Motivación para la incorporación de cooperativas con el INAGUJA.
PROG. ESPECIALES | Programa de cooperativas escolares | Certificación | Cooperativas organizadas y certificadas | 28 | 41 | 39 | 24 | 132 | 1424 | 356 | 1780 | Lista de cooperativas escolares, informe, fotos, certificación | Creación de mas cooperativas escolares para motivación de los estudiantes al ahorro. | 2506650
| Programas de cooperativas eléctricas | Capacitación | Capacitación de socios, evaluación de avance sistema de control interno, asambleas realizadas capacitación realizada | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | 293 | 73 | 366 | Acuerdo, Lista de asistencia, programas de capacitación, fotos, informe, PPt | Fomento para la incorporación de cooperativas elétricas.
| Programa juventud | Comisiones | Jóvenes participando en las comisiones de cooperativas y la dirección de cooperativa | 17 | 20 | 17 | 20 | 74 | 220 | 55 | 275 | Lista de participantes, Informe, fotos | Impulso y apoyo a los líderes juveniles de las comunidades a traves de programas cooperativistas.
| Programa de promoción de la mujer en el sector cooperativo | Charlas | Programa de integración de la mujer en el sector cooperativo | 11 | 14 | 10 | 12 | 47 | 230 | 58 | 288 | Lista de particiapantes, programa de sensibilización | Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la incorporación de cooperativas de asociaciones de mujeres empresarias y amas de casa.
| Programa de apoyo a la organización y artesano | Acuerdos | Artesanos en coordinación con INAGUJA y CENADARTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 10 | 30 | Acuerdo, lista de participantes, informe, fotos | Fomento para el desarrollo de la mujer a través de la incorporación de cooperativas de asociaciones de artesanos
EDUCACIÓN | Supervisión la gestión educativa de las cooperativas | Supervisión | 70% Comisiones de Educacion supervisadas | 12 | 490 | 680 | 55 | 1237 | 2474 | 1237 | 3711 | Informe, fotos, lista de asistencia | Balance de los logros de la gestión educativa en los procesos de incorporación de cooperativas | 6110050
| Implemención programa de fortalecimiento a las estructuras educativas de las cooperativas | Capacitación | 70% Comisiones de Educacion Creadas y capacitadas | 4 | 12 | 12 | 2 | 30 | 541 | 134 | 675 | Lista de asitencia, fotos, programa de capacitación | Creación de comisiones educativas en todas las nuevas cooperativas incorporadas.
| Implementación programa de fortalecimiento a los organismos de integracion de 2do grado, conforme a lo establecido en la ley 127-64 | Charlas | Federaciones Cooperativas Fortalecidas | 19 | 2 | 2 | 2 | 25 | 261 | 66 | 327 | Lista de asitencia, fotos, programa de capacitación | Fortalecimiento a los grupos de 2do. Grados de los procesos de incorporación
| Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales, con INAGUJA, CENADARTE, CONADIS, Programa COOPERA Banreservas, Programa Progresando con Solidaridad | Capacitación | Cooperativas Especiales Capacitadas | 19 | 14 | 19 | 24 | 76 | 261 | 66 | 327 | Lista de asitencia, fotos, programa de capacitación | Capacitación a los miembros de cooperativas incoporadas mediante acuerdo.
| Producción materiales para el apoyo a las actividades educativas | Material de apoyo | Brochure y materiales educativos disponibles para tecnicos y publico en general | 4225 | 150 | 225 | 300 | 4900 | 3920 | 980 | 4900 | Brochure | Ilustración de los procesos educativos.
| Coordinar programas de sensibilizacion a temas de responsabilidad social | Coordinación/capacitación | Programa de Educación Ambiental | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 20160 | 16176 | 4044 | 20220 | Lista de asistencia, fotos, PPt, programa de capacitación, informe, acuerdo M. Medio Ambiente | Aumento de la senbilización de la población en temas de responsabilidad social.
ASIST. TÉCNICA | Censo Cooperativo | Estadística | Cantidad de cooperativas Censadas | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | N/A | N/A | N/A | Cantidad de cooperativas existente. | Actualización de la estadística de las cooperativas a nivel nacional. | 5860650
| Logro sobre el Sistema Contable de las Cooperativas Supervisadas, sea adecuado y funcional. | Supervisión | Cantidad de Cooperativas Supervisadas | 511 | 915 | 815 | 411 | 2652 | 1050 | 4202 | 5252 | Lista de asistencia, informe, fotos | Instalación y formación de sistema contable en cada cooperativa incorporada.
| Cooperativas Supervisadas tengan un Sistema Contable instalado, y que sea seguro y confiable | Supervisión | Cantidad de Cooperativas Supervisadas | 375 | 375 | 375 | 375 | 1500 | 1050 | 4202 | 5252 | Lista de asistencia, informe, fotos | Instalación y formación de sistema contable en cada cooperativa incorporada.
| Cooperativas Supervisadas, alcancen niveles adecuados de eficiencia Administrativa y Financiera | Supervisión | Cantidad de Cooperativas Supervisadas | 511 | 915 | 815 | 411 | 2652 | 1050 | 4202 | 5252 | Programa de capacitación, informe, fotos, lista de asistencia | Verificación y validación de que las cooperativas cuentan con herramientas para eficiencia adm. Y financiera.
| Monitoreo y evaluación de los Planes y Proyectos de las Cooperativas, a desarrollar en el 2021 | Evaluación | Cantidad de planes y proyectos evaluados | 511 | 915 | 815 | 411 | 2652 | 1050 | 4202 | 5252 | Planes, proyectos, informe, fotos, lista de asistencia | Verificación de que las cooperativas cuentan con planes y proyectos que permiten su sostenibilidad.
| Disminución de incidencias de malas practicas de las Cooperativas Supervisadas | Fiscalización | Cantidad de Cooperativas Fiscalizadas | 511 | 915 | 815 | 411 | 2652 | 1050 | 4202 | 5252 | Auditorias, fotos, lista de asistencia | Aumento de la eficiencia en la transparencia cooperativista.
| Investigación Reclamos de los Socios de las Cooperativas | Inspección | Cantidad Reclamos de los Socios | 46 | 67 | 66 | 16 | 195 | 85 | 340 | 425 | Auditorias, fotos, lista de asistencia | Atención y resolución de problemas a los reclamos de socios.
| Corrección de las debilidades detectadas por Fiscalización, en las Cooperativas Fizcalizadas | Fiscalización | Cantidad de Cooperativas Fiscalizadas | 711 | 915 | 915 | 511 | 3052 | 1130 | 4522 | 5652 | Auditorias, fotos, lista de asistencia | Atención y resolución de problemas a los reclamos de socios.
| Verificación en las Cooperativas en Formación, el cumplimiento de los requisitos para fines de Tramitación de Incorporación | Inspección | Cantidad de cooperativas verificadas | 851 | 1365 | 1365 | 635 | 4216 | 1630 | 6510 | 8140 | Informe, lista de asistencia, expediente | Inspección y visto bueno para siguiente paso en la incorporación de las cooperativas.
| Educación a las Cooperativas Supervisadas, en areas Financieras y de Negocios | Capacitación | Cantidad de cooperativas capacitadas | 24 | 24 | 24 | 8 | 80 | 568 | 2268 | 2836 | Programa de capacitación, informe, fotos, lista de asistencia | Logro de la eficiencia financiera en las cooperativas incorporadas.
| Apoyo a las Cooperativas en Acompañamientos y/o Fideicomiso | Acompañamiento | Porcentaje de Cooperativas con Programas de Acompañamiento y/o Fideicomiso | 15 | 20 | 15 | 15 | 65 | 35 | 134 | 169 | Informe, estados financieros, lista de asistencia | Control de los estados financieros de las cooperativas.
FISCALIZACIÓN | Revisión y Control | Revisión | Cantidad de Estados Financieros validados | 801 | 400 | 150 | 150 | 1501 | 6750 | 750 | 7500 | Estados finacieros | Validación de los estados financieros de las cooperativas para su operatividad. | 980000
| Fiscaclización | Fiscalización | Cantidad de cooperativas fiscalizadas | 819 | 401 | 151 | 151 | 1522 | 4085 | 465 | 4550 | Auditorias, fotos, lista de asistencia | Auditorias de todas las cooperativas activas.
| Recaudación Reserva Educativa | Recaudación | Cantidad de reservas educativa recaudada | 1601 | 800 | 300 | 300 | 3001 | 6752 | 752 | 7504 | Informe | Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas educativas que cada cooperativa tiene que pagar.
SUP. RIESGO | Sistematización de la Dirección de Supervisión de Riesgos | Compra | Cantidad de Software en la nube | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 6 | Solicitud | Solidez y fluides del manejo de la información entre las cooperativas y el IDECOOP. | 2797000
| Solicitud de Censo en el Sector Cooperativo | Solicitud | Cantidad de cooperativas con sus status actualizados | 1 |  |  |  | 1 | 10 | 4 | 14 | Informe | Aporte para la verificación de la actualización de la cantidad, tipo y distribución geográfica de las cooperativas.
| Capacitaciones en materia de Lavado de Activos a cooperativas en formación | Capacitación | Cantidad de Certificaciones emitidas |  | 600 | 448 | 200 | 1248 | 6471 | 1617 | 8088 | Certificaciones, informes | Formación al consejo administrativo de las cooperativas en Lavados de Activos.
| Supervisiones In-Situ | Supervisión | Cantidad de Formularios de Inspección emitidos | 206 | 206 | 206 | 206 | 824 |  |  | 0 | Formularios | Garantía del manejo transparente de las cooperativas.
| Sensibilización del Personal | Sensibilización | Cantidad de personal de nuevo ingreso | 1 |  |  |  | 1 | 26 | 24 | 50 | Programa de capacitación, informe, fotos, lista de asistencia | Fortalecimiento de los nuevos técnicos para brindar mejor servicio.
[9 empty] | 1795606.4 | 1223670.6 | 3019277
Nota
1- Asistencia Técnica, se ajusta meta a rerportada a DIGEPRES
2- Supervisión de Riesgo: se ajusta meta en relacion a la base de datos, se esta en proceso de validacion de esta

## Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2021
| DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | TIEMPO | [11 empty] | PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES 2021 (RD$)
FOMENTO Y DESARROLLO |  | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC.
| Identificación de sectores para el fomento cooperativo | [12 empty] | 661200 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO ABR.
| Motivación y seguimiento de sectores | [12 empty] | 2494800 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Primer reunión de Contacto del Técnico Social con el grupo cooperativo | [12 empty] | 916000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO JUN.
| Jornada de Capacitación Doctrinaria y Filosófica | [12 empty] | 3078000 | bar: TIEMPO ABR. to TIEMPO SEPT.
| Solicitud aprobación Estatuto Social | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUL. to TIEMPO SEPT.
| Asamblea Constituyente | [12 empty] | 1561400 | bar: TIEMPO JUL. to TIEMPO DIC.
| Solicitud aprobación Sistema Contable | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUL. to TIEMPO SEPT.
| Solicitud aprobación Oficial de Cumplimiento | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUL. to TIEMPO SEPT.
| Solicitud de Estudio de Factibilidad | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO OCT. to TIEMPO DIC.
| Solicitud de Decreto de Incorporacion | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUL. to TIEMPO DIC.
| Acto Protocolar de Entrega de Decreto de Incorporación | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUL.; TIEMPO OCT.; TIEMPO DIC.
| Cambio de Firma entidades Financiera | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUL.; TIEMPO SEPT. to TIEMPO OCT.; TIEMPO DIC.
| Reuniones de Seguimiento | [12 empty] | 1324600 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Balanzas de Comprobación | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO ABR.; TIEMPO JUL.
| Estados Financieros | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO MAR.; TIEMPO DIC.
| Asambleas Anual | [12 empty] | 1339800 | bar: TIEMPO OCT.; TIEMPO DIC.
| Asamblea Extraordinaria | [12 empty] | 74000 | bar: TIEMPO MAR.; TIEMPO JUN.; TIEMPO SEPT.
| Cambio de Firma entidades Financiera | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO OCT.; TIEMPO DIC.
| Comisiones de Educación de las Cooperativas | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Reunión de verificación de estatus | [12 empty] | 358900 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Levantamiento de Informe | [12 empty] | 185000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Asamblea Reestructurativa | [12 empty] | 96200 | bar: TIEMPO MAR. to TIEMPO ABR.; TIEMPO JUN.; TIEMPO SEPT. to TIEMPO OCT.
| Solicitud Desincorporación. | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO AGO.; TIEMPO OCT.; TIEMPO DIC.
| Reunion de verificacion de estatus. | [12 empty] | 11100 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO OCT.
| Levantamiento de Informe | [12 empty] | 7400 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO NOV.
| Asamblea Extraordinaria | [12 empty] | 7400 | bar: TIEMPO MAR.; TIEMPO JUL.; TIEMPO OCT.
| Levantamiento de Informe | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO ABR.
| Solicitud de Liquidación | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO ABR.
| Subasta de los bienes de la Cooperativa | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ABR.; TIEMPO OCT.
12115800
| Solicitud de viaticos para realizar visita a los Centros Regionales de la Región Sur para Programar charla-taller sobre los planes de trabajo de la Direccion de Cooperativas Agropecuarias a las Cooperativas Agropecuarias ubicadas en dichos Centros Regionales | [12 empty] | 11800 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
DEPARTAMENTO COOPERATIVAS AGROPECUARIAS | Solicitud de viaticos para realizar visita a los Centros Regionales de la Región del Cibao para Programar charla-taller sobre los planes de trabajo de la Direccion de Cooperativas Agropecuarias a las Cooperativas Agropecuarias ubicadas en dichos Centros Regionales | [12 empty] | 17700 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Solicitud de pago de viaticos para Ejecutar talleres y conferencias a lideres agropecuarios pertenecientes a los 15 Centros Regionales. | [12 empty] | 11865 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Solicitud de pago de viaticos para Intercambiar experiencia con los proyectos de parceleros del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y las Cooperativas pertenecientes a Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia (UTEPDA). | [12 empty] | 9000 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO MAY.; TIEMPO SEPT.
| Solicitud de pago de viaticos para Dar seguimiento y capacitar a nuevas cooperativas dentro del acuerdo IDECOOP-UTEPDA | [12 empty] | 12465
| Solicitud de pago de viatico para Poner en ejecución el plan de evaluacion y monitoreo de las actividades desarrolladas con el IAD. | [12 empty] | 37335 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Refrigerio para ser utilizado en la Capacitacion a técnicos del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) a Nivel Nacional sobre aspectos generales del Cooperativismo. | [12 empty] | 2700 | bar: TIEMPO FEB.
| Refrigerio para ser utilizado en la capacitacion ofrecida por el FEDA a los Encargados de Cooeprativas Agropecuarias de cada Centro Regional del IDECOOP en lo concerniente a los financiamientos otorgados por ellos a las cooperativas. | [12 empty] | 2700 | bar: TIEMPO FEB.
| Refrigerio para realizar Taller sobre las Vedas y Areas Protegidas | [12 empty] | 7560 | bar: TIEMPO JUN.
| Refrigerio para realizar Taller sobrela Promocion Pesquera Artesanal, en coordinacion con el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA) | [12 empty] | 7560 | bar: TIEMPO JUN.
120685
| Reuniones de coordinación con INABIE | [12 empty] | 47250
PROGRAMAS ESPECIALES | Reunión de coordinación en los técnico de INABIE | [12 empty] | 75000 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO MAR.; TIEMPO JUN.
| Talleres de cooperativismo | [12 empty] | 113000 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO MAY.; TIEMPO AGO.
| Jornadas de cooperativismos | [12 empty] | 100000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Reuniones con los grupos en procesos | [12 empty] | 120700 | bar: TIEMPO MAR.; TIEMPO JUN.; TIEMPO SEPT.
| Elaborar documentos tales como estatutos, actas formularios entre otros | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO MAY.; TIEMPO SEPT.
| Instrucciones para la organización de cooperativa | [12 empty] | 34000 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO JUN.; TIEMPO OCT.
| Inducción para la operatividad de la misma | [12 empty] | 105600 | bar: TIEMPO MAR.; TIEMPO JUL.; TIEMPO NOV.
| Actividad de certificación | [12 empty] | 88800 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO MAY.; TIEMPO SEPT.
| Actividades de socialización con INABIE y los estudiantes | [12 empty] | 88800 | bar: TIEMPO FEB.
| Elaborar de certificaciones | [12 empty] | 29600 | bar: TIEMPO FEB.
| Revisar y corregirn de expediente | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUN.
| Coordinarn con las regionales | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO JUN.
| Evaluación ICO | [12 empty] | 35100 | bar: TIEMPO MAR.
| Coordinar la capacitación a los órganos de dirección y control funciones | [12 empty] | 25600 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Coordinar la capacitación a los órganos de liderazgo | [12 empty] | 94400 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Coordinar proyecto PROCCE y la cooperativa la capacitación y formación | [12 empty] | 18400 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Seminario anual | [12 empty] | 85400 | bar: TIEMPO JUN.
| Curso | [12 empty] | 129500 | bar: TIEMPO FEB. to TIEMPO MAR.; TIEMPO JUL. to TIEMPO AGO.
| Jornadas de cooperativismos | [12 empty] | 65200
| Talleres de cooperativismo | [12 empty] | 27600 | bar: TIEMPO ABR. to TIEMPO JUN.; TIEMPO AGO. to TIEMPO OCT.
| Coordinar la formación de cooperativa con PROCCE | [12 empty] | 15600 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Encuentro cooperativo | [12 empty] | 18400 | bar: TIEMPO OCT.
| Jornadas de jóvenes cooperativistas | [12 empty] | 113300 | bar: TIEMPO MAR. to TIEMPO JUL.
| Jóvenes dirigiendo cooperativas | [12 empty] | 118800 | bar: TIEMPO AGO. to TIEMPO OCT.
| Encuentro por regionales | [12 empty] | 105600 | bar: TIEMPO MAY. to TIEMPO JUL.
| Iniciativas promovidas por jóvenes | [12 empty] | 118800 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO ABR.; TIEMPO SEPT. to TIEMPO OCT.
| Jornadas de educación cooperativista | [12 empty] | 113300
| Taller de formación de lideres cooperativistas | [12 empty] | 57600 | bar: TIEMPO FEB. to TIEMPO ABR.
| Encuentros regionales de mujeres cooperativista | [12 empty] | 34000 | bar: TIEMPO MAR. to TIEMPO JUN.
| Promover integración de la mujer en el 5% de las cooperativas existentes | [12 empty] | 224000 | bar: TIEMPO FEB. to TIEMPO OCT.
| Promover cooperativas de mujeres de producción y trabajo . | [12 empty] | 108800 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Coordinar con dicho departartamento el fomento | [12 empty] | 178500 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO MAY.; TIEMPO SEPT. to TIEMPO NOV.
| Coordinar la formación y capacitación con el departamento de educación y el centro regional | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Colaborar en la formación y elaboración de los documentos de incorporación | [12 empty] | 16000 | bar: TIEMPO FEB. to TIEMPO DIC.
2506650
| Realizar reuniones con los tecnicos de las 15 regionales para sensibilizarlos a supervisar la gestion educativa de las cooperativas | [12 empty] | 20050 | bar: TIEMPO FEB. to TIEMPO MAR.
EDUCACIÓN | Lograr que las cooperativas remitan los programas y el presupuesto educativo año 2021 | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ABR. to TIEMPO DIC.
| Revisar los programas recibidos e identificar las deficiencias y brindar las recomendaciones pertinentes | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ABR. to TIEMPO DIC.
| Dar seguimiento a la ejecución de los programas educativos de las cooperativas | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ABR. to TIEMPO DIC.
| Registrar creaciones de comisiones de educación | [12 empty] | 6600 | bar: TIEMPO ABR. to TIEMPO DIC.
| Realizar reuniones de coordiancion con los directores regionales para el montaje de los encuentros regionales | [12 empty] | 40700 | bar: TIEMPO JUN. to TIEMPO JUL.
| Capacitar las comisiones de educación sobre su funcionamiento | [12 empty] | 459400 | bar: TIEMPO ABR. to TIEMPO DIC.
| Realizar levantamiento para identificar las cooperativas que estan federadas y las que no estan por region. | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Realizar diagnostico sobre la condición de cada federación. | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Sostener encuentro con lideres de las federaciones de cooperativas afin de coordinar trabajos de capacitacion hacia las cooperativas afiliadas. | [12 empty] | 25000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Motivar que las cooperativas se federen por medio de un programa charlas sobre la importacia de la integración. | [12 empty] | 91000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.; TIEMPO MAY.; TIEMPO JUL.; TIEMPO SEPT.; TIEMPO NOV.
| Reunion de coordinacion con cada institucion que promueve la formacion de cooperativas | [12 empty] | 24000 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO ABR.; TIEMPO JUL.; TIEMPO OCT.
| Curso Basico de cooperativismo | [12 empty] | 247800 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO MAY.; TIEMPO AGO.
| Taller sobre procedimiento parlamentario | [12 empty] | 247800 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO JUN.; TIEMPO SEPT.; TIEMPO NOV.
| curso sobre uso de herramientas contables | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO MAR.; TIEMPO JUL.; TIEMPO OCT.; TIEMPO DIC.
| Producir imprmir y distribuir brochure sobre los procedimientos para la formacion de una cooperativa | [12 empty] | 6000 | bar: TIEMPO FEB.
| Producir imprimir y distribuir brochure sobre los beneficios y ventajas del cooperativismo | [12 empty] | 6000 | bar: TIEMPO FEB.
| Elaborar material de apoyo para cursos sobre cooperativismo | [12 empty] | 15000 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO MAY.; TIEMPO AGO.; TIEMPO OCT.
| Elaborar material de apoyo sobre las Funciones de la Comision de educacion | [12 empty] | 4500 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO JUN.; TIEMPO SEPT.; TIEMPO NOV.
| Elaborar material sobre Importancia de la integracion | [12 empty] | 9000 | bar: TIEMPO MAR.; TIEMPO JUL.; TIEMPO OCT.; TIEMPO DIC.
| Reunion de coordinacion para implementar programa sobre Educacion Ambiental | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Convacatoria a cooperativas para participar en ciclo de conferencias | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Impartir conferencia Educación Ambiental | [12 empty] | 4907200 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
6110050
| Censo cooperativas existentes | [12 empty] | 2000000 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO ABR.
| Asignacion de Tecnicos | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
ASITENCIA TÉCNICA | Visitas de Supervision | [12 empty] | 978000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Asesorias | [12 empty] | 532500 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Labores de Seguimiento | [12 empty] | 592500 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Verificacion Sistema Contable | [12 empty] | 546900 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Certificaciones Contables | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Acompañamientos y/o Fedecomiso | [12 empty] | 63050 | bar: TIEMPO FEB. to TIEMPO MAR.; TIEMPO MAY. to TIEMPO JUN.; TIEMPO SEPT. to TIEMPO OCT.
| Talleres | [12 empty] | 939200 | bar: TIEMPO FEB. to TIEMPO NOV.
| Visitas de Investigacion | [12 empty] | 208500 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
5860650
| Creación del Depto. De Estados Financieros | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE.
FISCALIZACIÓN | Recibir y Analizar Estados Financieros | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Capacitación Personal Fiscalización | [12 empty] | 230000 | bar: TIEMPO ENE.; TIEMPO ABR.; TIEMPO JUL.; TIEMPO OCT.
| Certificaciones autorizando Asambleas | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Creación Depto. De Cobros | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE.
| Remisión Certificación contra Entrega de Cheque | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Remisión Cheque al Depto. Financiero | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Fiscalizaciones | [12 empty] | 750000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
980000
| Implemetar un software que le permita al IDECOOP el acceso a la Matriz de Riesgo de las Cooperativas, el intercambio seguro de informaciones sensibles y que aguarde la confidencialidad entre los Sujetos Obligados y el Ente Regulador | [12 empty] | 207000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO MAR.
SUPERVISIÓN DE RIESGO (LAVADO DE ACTIVOS) | De la mano con la Dirección Técnica de Desarrollo, efectuar un censo en todo el territorio nacional para identificar las Cooperativas que esten en su debido funcionamiento. | [12 empty] | 0 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO FEB.
| Impartir Capacitaciones a las Cooperativas en Formación | [12 empty] | 240000 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO MAY.; TIEMPO AGO.; TIEMPO NOV.
| A medida que nos permita la pandemia, organizar un cronograma en base a la matriz de riesgo con las cooperativas con mayor porcentaje de riesgos para efectuar supervisiones In-Situ | [12 empty] | 2041000 | bar: TIEMPO ENE. to TIEMPO DIC.
| Sensibilizar al personal de nuevo ingreso en materia de Lavado de Activos | [12 empty] | 309000 | bar: TIEMPO FEB.; TIEMPO MAY.; TIEMPO AGO.; TIEMPO NOV.
2797000
| Nota: solo estan presentadas las áreas sustantivas | [12 empty] | 30490835

## Matriz VR Direcc Foment y Desa.
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Dirección Fomento y Desarrollo Técnico
Actividad o Producto | Indicador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Periodo de Ocurren-cia (T1,T2,T3, o T4) | Probabilidad de Ocurrencia (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Impacto sobre las Metas (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Tipo de Respuesta (Evitar, Reducir, Compartir o Aceptar) | Medidas de Control
Fomento Cooperativo | Cantidad de nuevos grupos alcanzados en todas las tipologías | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/Reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Proceso incorporación nuevas cooperativas | Cantidad de asambleas constituvas de cooperativas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/Reducir | Evitar actividades con un numero importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Segumiento cooperativas incorporadas | Cantidad de procesos realizados | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/Reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Proceso reactivación cooperativas inactivas | Cantidad de cooperativas intervenidas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/Reducir | Evitar actividades con un numero importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Cooperativas Intervenidas | Cantidad de cooperativas intervenidas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/Reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Cooperativas en proceso de liquidación | Cantidad de cooperativas liquidadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones cooporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/Reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19

## Matríz VR Dpto. Coop. Agropec
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Departamento Cooperativas Agropecurias
Actividad o Producto | Indicador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Periodo de Ocurren-cia (T1,T2,T3, o T4) | Probabilidad de Ocurrencia (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Impacto sobre las Metas (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Tipo de Respuesta (Evitar, Reducir, Compartir o Aceptar) | Medidas de Control
Fomento para la coordinacin interna del equipo de la Direccion de Cooperativas Agropecuarias | Cantidad de reuniones de aprendizajes y coordinaciones ejecutadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 |  | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
|  | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
Coordinación con las Direcciones Regionales los trabajos, planes y programas de la Direccion de Cooperativas Agropecuarias | Cantidad de planes y programas realizados | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 |  | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Coordinación y seguimiento a las cooperativas pertenecientes al acuerdo IDECOOP- el Programa COOPERA del Banco de Reservas del año 2016. | Cantidad de cooperativas de producción y trabajo asesoradas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Elaboración y entregar informes de actividades mensuales. | Cantidad de informes de actividdes ejecutadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
Talleres y conferencias a cooperativas agropecuarias de las 15 regionales del pais. | Cantidad de cooperativas agropecuarias educadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Creacion de nuevas cooperativas dentro del convenio IDECOOP- UTEPDA. | Cantidad de cooperativas incorporadas dentro del convenio | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Seguimiento al acuerdo firmado entre el IDECCOOP y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), para la formación de 119 cooperativas agropecuarias de parceleros. | Cantidiad de planes a Cooperativas Agropecuarias monitoreadas. | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
|  | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
Coordinación de acciones conjunta con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), para capacitar a técnicos de ambas instituciones, para el desarrollo del cooperativismo. | Cantidad de Técnicos Capacitados | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Taller a las Cooperativas Pesqueras | Cantidad cooperativas pesqueras capacitadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19
Asesoría a las Cooperatvas Pesqueras que están en proceso de formacion, sobre los pasos y requisitos necesarios para poder ser incorporadas | Cantidad de cooperativas pesqueras incorporadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19

## Matríz VR Dept. Prog. Espec
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Departamento Programas Especiales
Actividad o Producto | Indicador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Periodo de Ocurren-cia (T1,T2,T3, o T4) | Probabilidad de Ocurrencia (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Impacto sobre las Metas (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Tipo de Respuesta (Evitar, Reducir, Compartir o Aceptar) | Medidas de Control
PROGRAMA DE COOPERATIVAS ESCOLARES | COOPERATIVAS ORGANIZADAS Y CERTIFICADAS | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19
|  | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
PROGRAMAS DE COOPERATIVAS ELECTRICAS | CAPACITACION DE SOCIOS, EVALUACION DE AVANCE SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASAMBLEAS REALIZADAS CAPACITACION REALIZADA | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19
PROGRAMA JUVENTUD | JOVENES PARTICIPANDO EN LAS COMISIONES DE COOPERATIVAS Y LA DIRECCION DE COOPERATIVA | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19
PROGRAMA DE PROMOCION DE LA MUJER EN EL SECTOR COOPERATIVO | PROGRAMA DE INTEGREACION DE LA MUJER EN EL SECTOR COOPERATIVO | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
PROGRAMA DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y ARTESANO | ARTESANOS E INAGUJA EN COORDINACION CON INAGUJA Y CENADARTE | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19

## Matríz VR Depto. Educación
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Departamento Educación
Actividad o Producto | Indicador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Periodo de Ocurren-cia (T1,T2,T3, o T4) | Probabilidad de Ocurrencia (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Impacto sobre las Metas (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Tipo de Respuesta (Evitar, Reducir, Compartir o Aceptar) | Medidas de Control
Supervisión la gestión educativa de las cooperativas | 70% Comisiones de Educación supervisadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19
|  | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
Implementar programa de fortalecimiento a las estructuras educativas de las cooperativas | 70% Comisiones de educación creadas y capacitadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo Covid-19
Implementar programa de fortalecimiento a los organismos de integración de 2do grado, conforme a lo establecido en la ley 127-64 | Federaciones Cooperativas Fortalecidas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales, con Inaguja, Cenadarte, Conadis, Programa Coopera Banreservas, Programa Progresando con Solidaridad | Cooperativas Especiales Capacitadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Biológico | Riesgo por virurs y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
Producir materiales para el apoyo a las actividades educativas | Brochure y materiales educativos disponibles para tecnicos y público en general | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Coordinar programas de sensibilizacion a temas de responsabilidad social | Programa de educación Ambiental | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocolo covid-19

## Matríz VR Direc Asist. Tec
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Departamento Direc. Asist. Técnica
Actividad o Producto | Indicador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Periodo de Ocurren-cia (T1,T2,T3, o T4) | Probabilidad de Ocurrencia (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Impacto sobre las Metas (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Tipo de Respuesta (Evitar, Reducir, Compartir o Aceptar) | Medidas de Control
Censo Cooperativo | Estadística | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
Logro sobre el Sistema Contable de las Cooperativas Supervisadas, sea adecuado y funcional. | Cantidad de Cooperativas Supervisadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Cooperativas Supervisadas tengan un Sistema Contable instalado, que sea seguro y confiable | Cantidad de Cooperativas Supervisadas | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Cooperativas Supervisadas, alcancen niveles adecuados de eficiencia Administrativa y Financiera | Cantidad de Cooperativas Supervisadas | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
|  | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
Monitoreo y evaluación de los Planes y Proyectos de las Cooperativas, a desarrollar en el 2021 | Cantidad de planes y proyectos evaluados | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Disminución de incidencias de malas práticas de las Cooperativas Supervisadas | Cantidad de Cooperativas Fiscalizadas | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
|  | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
Investigación Reclamos de los Socios de las Cooperativas | Cantidad Reclamos de los Socios | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
|  | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
Corrección de las debilidades detectadas por Fiscalización, en las Cooperativas Fiscalizadas | Cantidad de Cooperativas Fiscalizadas | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
|  | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
Verificación en las Cooperativas en Formación, el cumplimiento de los requisitos para fines de Tramitación de Incorporación | Cantidad de cooperativas verificadas | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
Educación a las Cooperativas Supervisadas, en areas Financieras y de Negocios | Cantidad de cooperativas capacitadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | Ti | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Apoyo a las Cooperativas en Acompañamientos y/o Fideicomiso | Porcentaje de Cooperativas con Programas de Acompañamiento y/o Fideicomiso | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturlaes | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19

## Matríz VR Dir. Fiscalización
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Dirección Fiscalización
Actividad o Producto | Indicador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Periodo de Ocurren-cia (T1,T2,T3, o T4) | Probabilidad de Ocurrencia (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Impacto sobre las Metas (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Tipo de Respuesta (Evitar, Reducir, Compartir o Aceptar) | Medidas de Control
Revisión y Control | Cantidad de Estados Financieros validados | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
|  | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jorndas de trabajo intensas
Fiscaclización | Cantidad de cooperativas fiscalizadas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Recaudación Reserva Educativa | Cantidad de reservas educativa recaudada | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19

## Matríz VR Direc Super Riesgos
MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO PARA POA 2021
Actividades/Productos del Dirección Supervisión Riesgo (Lavado de Activos)
Actividad o Producto | Indicador | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Periodo de Ocurren-cia (T1,T2,T3, o T4) | Probabilidad de Ocurrencia (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Impacto sobre las Metas (1= Bajo 2=Medio y 3=Alto) | Tipo de Respuesta (Evitar, Reducir, Compartir o Aceptar) | Medidas de Control
Sistematización de la Dirección de Supervisión de Riesgos | Cantidad de Software en la nube | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
|  | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
Solicitud de Censo en el Sector Cooperativo | Cantidad de cooperativas con sus estatus actualizados | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Capacitaciones en materia de Lavado de Activos a cooperativas en formación | Cantidad de Certificaciones emitidas | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Supervisiones In-Situ | Cantidad de Formularios de Inspección emitidos | Mecánico | Riesgo que conlleva a lesiones corporales cortes o contusión | T1 | 1 | 1 | Evitar | Realizar actividades y reuniones en espacios en buenas condiciones
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta
|  | Biológico | Riesgo por virus y bacterias | T3 | 3 | 3 | Evitar/o reducir | Evitar actividades con un número importante de personas conglomeradas. Usar protocólo covid-19
Sensibilización del Personal | Cantidad de personal de nuevo ingreso | Ergonómico | Riesgo por malas posturas o levantamiento de peso inadecuado | T2 | 2 | 1 | Evitar | Mantener una buena postura en jornadas de trabajo intensas
|  | Ambientales | Riesgo por desastres naturales | T2 | 2 | 2 | Compartir o aceptar | Evitar actividades en sistemas de alerta