## MATRIZ POA, 2023
MATRÍZ RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN POA TRIMESTRAL, JULIO-SEPTIEMBRE, 2023
Institución: Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
Ejes Estratégicos: Fomento y Desarrollo Cooperativo; Fortalecimiento Institucional; Fortalecimiento del Marco Legal Institucional y Supervisión y Regulación del Sector
Políticas Sectoriales Prioritarias a ejecutar en el 2023: Apoyar la población rural, el desarrollo agropecuario y pesquero
Area | Actividad | Unidad de Medida | Indicador | Metas Programadas 2023 |  |  |  | Medios de Verificación | Resultados Esperados
|  |  |  | 1er.Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | Total Meta Física
Unidad Programas y Proyectos Especiales | Motivación de potenciales grupos cooperativos sobre beneficios y ventajas de crear una empresa cooperativa | Convocatoria | Catidad de potenciales grupos cooperativos visitados | 15 | 21 | 13 | 150 | Oficios y Correos | Cooperativas desarrolladas fruto de los acuerdos
|  | Reunión | [5 empty] | Informes y Fotos
|  | Capacitación | [5 empty] | Formación de grupos y fotos
| Oficialización del Comité Gestor del grupo en formación | Formación | Cantidad de comitès gestor constituidos | 15 | 21 | 13 | 150 | Comité Gestor y fotos
|  | Seguimiento | [5 empty] | Decreto de incorporación
| Formación de grupos captados | Identificación | Cantidad de grupos captados | 15 | 21 | 13 | 150 | Lista de asistencia, fotos | Motivación de sectores productivos para la incursión en el cooperativismo.
Convocatoria
| Seguimiento a los grupos hasta llevarlo al éxito de la incorporación | Reunión | Cantidad de grupos acompañados en su proceso de incorporacion | 12 | 103 | 65 | 150
Capacitación
Dirección de Fomento y Desarrollo | Realizar la primera reunión de contacto del técnico social con el grupo cooperativo | Visitas | Cantidad de reuniones de primer contacto realizadas | 68 | 73 | 48 | 500 | Listado de asistencia, fotos, informe | Motivación de sectores producctivos para la incursión en el cooperativismo.
|  | Sensibilizaciones |  | 68 |  |  | 500 | Listado, foto, video e informe
| Asamblea constituyente | Visitas | Cantidad de asambleas constitutivas de cooperativas supervisadas | 34 | 73 | 48 | 34 | Listado, foto, video e informe | Incorporación de nuevas coopearativas Estatales para el fortalecimiento de la política social y solidaria.
| Fomentar la incorporación de cooperativas estatales y de participación gubernamental | Reuniones | Cooperativas e instituciones gubernamentales con certificado de incorporación | 2 | 4 | 2 | 10 | Listado, foto, video e informe Foto de solicitud y repuesta Acta de Asamblea, formulario de inscripción, nómina de socios, Informe Comité Gestor, Original documentos requeridos Solicitud via OFV | Motivación de sectores producctivos para la incursión en el cooperativismo.
|  | Informes |  | 2 | 4 | 2 | 10 | Listado, foto, video y informe
Seguimiento a cooperativas incorporadas
| Supervisión de asambleas ordinarias anuales | Asambleas | Cantidad de asambleas ordinarias anuales supervisadas | 46 | 101 | 502 | 1000 | Listado, Acta de Asamblea, Foto, formulario de inscripción, nómina de socios, informe comité gestor | Concretar las atividades, en torno a la incorporación oportuna de las cooperativas
| Supervisión de asambleas ordinarias anuales | Solicitudes | Cantidad de asambleas extraordinarias supervisadas | 10 | 29 | 17 | 550 | Oficio de solicutd, copia de documentos emisión de certificación contable
| Supervisión de Asamblea Reestructurativa (200 cooperativas inactivas y 200 cooperativas pasivas) | Solicitudes | Cantidad de asambleas reestructurativas supervisadas | 17 | 29 | 18 | 400 | Oficio de solicitud, original documentos requeridos
| Monitoreo y seguiimento a cooperativas gubernamentales y de participación estatal | Informes | Cantidad de cooperativas de participación estatal monitoreadas | 62 | 66 | 164 | 200 | Solicitud via OFV
Departamento de Fomento Cooperativo | Identificar sectores para el fomento cooperativo | Asistencia | Cantidad de sectores impactados con promoción cooperativista | 3 | 10 | 10 | 20 | Lista de usurios, brochure, informe | Usuarios capacitados y con domio sobre la incorporación de las cooperativas
| Sensibilización y promoción de grupos cooperativos | Coordinación | Cantidad de nuevos grupos cooperativos alcanzados de todas las tipologías | 75 | 77 | 56 | 500 | Ordenes de compra, oficio de aprobación | Miembros de las cooperativas capacitados
| Charla a los técnicos de los Centros Regionales sobre el Plan de Fomento Cooperativo | Reuniones | Cantidad de charlas impartidas | 1 | 11 | 8 | 12 | Oficio y coordinación a través de correo electrónico | Incremento de incorporación de cooperativas
Dirección Asistencia Técnica | Supervisión del sistema contable y administrativo de las cooperativas incorporadas y de nuevo ingreso | Coordinación | Cantidad de cooperativas supervisadas en su sistema contable | 71 | 69 | 101 | 900 | Comunicación interna | Instalación y creación de sistema contable en cada cooperativa incorporada.
| Seguimiento al proceso de creación del sistema contable y administrativo de las cooperativas en formación para incorporación | Coodinación | Según meta de incorporación, cantidad de seguimientos realizados | 23 | 35 | 59 | 350 | Oficio de asinación emitido por Presidencia Idecoop | Aumento de la eficiencia en la transparencia cooperativista.
| Investigación de denuncias realizadas por socios de las cooperativas incorporadas | Informes | Cantidad de casos de denuncia investigados | 3 | 3 | 3 | 25 | Informe final
| Apoyar a cooperativas en procesos de acompañamiento | Talleres | Cantidad de grupos cooperativos capacitados | 2 | 6 | 2 | 5 | Certificación | Cooperativas y Grupos capacitados en materia de cooperativismio
| Visitas de supervisión, investigación y seguimiento a cooperativas inactivas y con casos especiales | Talleres | Cantidad de cooperativas inactivas/especiales | 8 | 21 | 18 | 50 | Certificación
Departamento de Educación | Capacitación a las Comisiones Educativas de las cooperativas activas | Convocatoria | Catidad de comisiones de educación capacitadas | 50 | 100 | 100 | 350 | Llamadas, mensajes por correo electrónico y WhatsApp | Sensibilización sobre los principios basicos y filosóficos del cooperativismo
|  | Talleres educativos | Catidad de socios capacitados |  |  |  | 1750 | Listado de participantes, informes, fotos, videos, material eductivo
| Desarrollo de programas de capacitación a cooperativas fruto de acuerdos interinstitucionales | Notificación | Cantidad de cooperativas capacitadas | 21 | 30 | 136 | 100 | Llamadas telefónicas, correo electrónicos, formulario de inscripción de comisiones educativas | Cumplimiento de la ley 127/64
|  | Trámite | Cantidad de socios capacitados |  |  |  | 1000 | Informes
| Programa de educación inicial a las cooperativas | Notificación | Cantidad de grupos cooperativos en fromación capacitados | 96 | 121 | 83 | 500 | Llamadas telefónicas, correo electrónicos, | Las cooperativas activas cumplan con los programas educación
|  | Talleres educativos | Cantidad de socios capacitados |  |  |  | 2500 | Brochure, PPT, Lista de asistencia, fotos
| Programa de educación continua a las cooperativas | Reuniones | Cantidad de cooperativas activas capacitadas | 98 | 126 | 247 | 500 | Lista de asistencia, fotos y acuerdos | Estructuración sólida en materia de educación de cooperativas fruto de acuerdos
|  | Talleres educativos | Cantidad de socios capacitados |  |  |  | 2500 | Listado de participantes, informes, fotos, PPT
|  | Certificaciones entregadas | Cantidad de cooperativas capacitadas en temas ambientales |  |  |  | 12 | Certificado
Dirección de Fiscalización | Recibir y registrar los registros financieros | Estados Financieros | Cantidda de Estados Financieros revisados | 85 | 163 | 150 | 500 | Oficio de remisión estados financieros | Validación de los estados financieros de las cooperativas para su operatividad.
| Revisión de Estados Financieros | Programación | Cantidad de cooperativas fiscalizadas e inspeccionadas in Situ | 85 | 165 | 150 | 500 | Orden de trabajo
| Fiscalización de los Estados Financieros (In Situ y Extra Situ) | Fiscalización e inspección | Cantidad de informes de fiscalización elaborados | 85 | 333 | 295 | 500 | Requerimientos de la revisión e inspección estados financieros | Garantía de recibimiento de los fondos de las reservas educativas que cada cooperativa tiene que pagar
| Fiscalización de las operaciones In situ | Informes | Cantidad de informes de fiscalización elaborados | 117 | 168 | 145 | 525 | Control de la fiscalización
| Entrega de Certificación | Revisión | Cantidad de certificaciones entregadas | 0 | 163 | 180 | 450 | Oficio para el pago de la reserva educativa | Cooperativas sin funcionamiento liquidadas
| Comunicación sobre pago Reserva Educativa | Levantamientos | Cantidad de pagos de reserva educativa recibidos | 0 | 123 | 124 | 450 | Listado, informe y foto
Dirección de Supervisión de Riesgos y PLAFT | Verificar la lista de controles internacionales y de no delincuencia de la procuradoria de lavado (Software Sentenial) | Verificación | Cantidad de Certificaciones emitidas | 48 | 53 | 77 | 170 | Base de datos del software | Garantía del manejo transparente de las cooperativas.
| Programacion y coordinacion de actividades a realizar | Coordinación | Cantidad de visitas realizadas | 32 | 31 | 45 | 85 | Informes, ficha control de visitas, carta de ruta
| Supervision de las cooperativas en terreno | Visitas |  | 32 | 31 | 45 | 85 | Informes, ficha control de visitas, carta de ruta
| Elaboracion informe auditoria | Informe |  | 32 | 31 | 45 | 85 | Informe, carta de acuse de recibo
| Capacitar a las cooperativas de recien incoroporacion en materia de Riesgo | Revisión | Cantidad de cooperativas capacitadas | 0 | 7 | 12 | 190 | Carta de no objeción
| Revisar los manuales de politicas y cumplimiento de la Ley de las cooperativas existentes | Revisión | Cantidad de Manuales revisados | 25 | 53 | 98 | 200 | Informe
| Remisión a las Cooperativas de Autos de verificacion | Talleres | Cantidad de Comunicaciones Recibidas | 89 | 48 | 45 | 0 | Informe
Dirrección Administrativa y Financiera | Pago de servicios básicos | Supervisión | Seguro Edificio | 0 | N/A | N/A | 1 | Informes, documentos, planos, cotizaciones, ordenes de compra | Cumplimiento con los compromisos asumidos, administrativos y financieros
|  | Informe almacén | Seguro de vehículos | 0 | N/A | 1 | 1 | Informe detallado de almacén
|  | Veririficación de planos | Recogida de basura | 0 | 3 | 3 | 12 | Planos e informe de levantamiento
|  | Supervisión | Agua | 0 | 3 | 3 | 12 | Planos e informe de levantamiento
|  | Visíta e informe del Dept. de Bienes | Servicio de electricidad | 0 | 3 | 3 | 12 | Informe y levantamiento
|  | Mantenimiento | Comunicación (teléfonos y celulares) | 0 | 3 | 3 | 12 | Informe
|  | Proceso | Alquiler locales Centros Regionales | 0 | 3 | 3 | 12 | Informe
|  | Coordinación | Servicio de almuerzo | 0 | 0 | 1 | 4 | Solicitudes de vehículos
| Adquisición de bienes muebles, inmuebles, materiales y suministros (todas las áreas) | Coordinación | Adquisición de combustible | 0 | 1 | 1 | 4 | Formulario
|  | Proceso | Adquisición de combustible para planta eléctrica | 0 | 1 | 1 | 4 | Informes, documentos
|  | Monitoreo | Servicios de mantenimiento de vehículos (lavado incluído) | 0 | 1 | 1 | 4 | Informes, documentos
|  | Pagos | Servicios de reparación de vehículos | 0 | 1 | 1 | 4 | Facturas, solicitudes
|  | Pagos | Adquisión de camionetas | 0 | 0 | 3 | 6 | Solcitud de pago, facturas
|  | Supervisión | Adquisión de kits de paso rápido | 0 | 1 | 1 | 2 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adquisión de motocicletas | 0 | 0 | 0 | 12 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Servicios de mantenimiento de sistemas de climatización | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Servicio de fumigación, Sede Central y Centros Regionales | 0 | 0 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adquisición de suministros de limpieza | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adquisión de materiales de oficina | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Licitación | Adquisión de tornes | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adquisición de café y azúcar | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adquisición de botellones y botellitas de agua | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adquisición de equipos tecnológicos | 0 | 0 | 0 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adqusición de equipos mobiliarios | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adqusición de electrodomésticos y utensilios de cocina | 0 | 1 | 1 | 4 | Ordenes de compra
|  | Solicitud | Adquisición de tramerías de metal para el departamento de archivo | 0 | 0 | N/A | 1 | Facturas, solicitudes
|  | Solicitud | Servicio de alquiler de impresoras | 0 | N/A | N/A | 1 | Facturas, solicitudes
| Adecuación y remozamiento, planta física | Solicitud | Rehabilitación y mantenimiento del 1er nivel, sede central | 0 | 1 | N/A | 1 | Facturas, solicitudes
|  | Solicitud | Rediseño entrada sede central | 0 | N/A | 0 | 1 | Facturas, solicitudes
|  | Solicitud | Rehabilitación baños sede central | 0 | 0 | 0 | 2 | Facturas, solicitudes
|  | Solicitud | Rehabilitación oficina de compras | 0 | 0 | N/A | 1 | Facturas, solicitudes
|  | Solicitud | Rehabilitación y mantenimiento Centros Regionales | 0 | 1 | 1 | 3 | Facturas, solicitudes
|  | Solicitud | Compra de materiales y servicios mantenimiento planta física | 0 | 1 | 1 | 4 | Facturas, solicitudes
Dirección de Recursos Humanos | Capacitación y gestión del personal | Reproducción de material | Certificados y material de apoyo | 50 | 0 | 200 | 500 | Formulario de asistencia | Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
| Realización de actividades de integración con el personal (semana del bienestar, celebración de las madres y padres, encendido de arbolito, día de las secretarias, San Valentín, Día de la mujer, almuerzo navideño) | Perfil | Alimentos y bebidas | 50 | 10 | 1 | 501 | Formulario de asitencia
|  | Revisión | Regalos | 50 | 1 | 4 | 501 | Formulario de asitencia
|  | Revisiones | Certificaciones y reconocimientos | 40 | 1 | 2 | 501 | Formulario de asitencia
|  | Reuniones | Servicios de actuación | 50 | 0 | 1 | 501 | Formulario de asitencia
| Celebración semana aniversario institucional | Depuraciones | Servicios religiosos | 0 | 0 | 0 | 1 | Unidad | Aumentar la productividad y la calidad del trabajo
|  | Operación de puesta en marcha | Servicios de catering y alquiler de espacios | 0 | 0 | 0 | 1 | Formulario de asistencia
|  | Proceso registro biométrico | Gratificaciones y reconocimientos | 0 | 0 | 0 | 100 | Formulario de asistencia
|  | Acuerdos | Comunicación y difusión | 20 | 0 | 0 | 1 | Formularios aprobados por el MAP
| Pago de salario de personal, contribuciones y otras compensaciones | Socialización | Pago Bono de desempeño y rendimiento individual | 0 | 0 | 0 | 1 | Nómina | Compromisos asumidos, en torno a una plena ejecución de las actividades administrativas
|  | Evaluación | Pago de porcentaje por desvinculación de cargo | 0 | 0 | 4 | 1 | Nómina
|  | Acuerdos | Gasto de representación | 1 | 0 | 2 | 4 | Unidad
|  | Acuerdos | Pago horas extraordinario | 0 | 0 | 0 | 0 | Nómina
|  | Reunión | Sueldo anual no.13 | 0 | 35 | 0 | 1 | Nómina
|  | Acto | Compensación por cumplimeinto de indicadores del MAP | 0 | 0 | 0 | 1 | Nómina
|  | Acto | Proporción de vacaciones no disfrutadas | 0 | 0 | 9 | 1 | Nómina
|  | Acto | Servicios profesionales (carácter eventual) | 0 | 0 | 2 | 1 | Nómina
|  | Acto | Trámite de pensión | 0 | 0 | 7 | 1 | Nómina
|  | Operativo | Compensación servicios de seguridad | 0 | 0 | 26 | 1 | Nómina
|  | Plan | Personal contratado | 0 | 2 | 146 | 1 | Nómina
|  | Premiación | Contribuciones al seguro de salud | 0 | 8 | 477 | 1 | Nómina
|  | Acto | Sueldos fijos | 0 | 27 | 324 | 1 | Nómina
|  | Acto | Seguro médico complementario | 0 | 142 | 19 | 1 | Nómina
Departamento de Comunicaciones | Participación en los medios de comunicación | Procesos | Promoción del cumplimiento de gestión y actividades | 4 | 2 | 2 | 24 | Cantidad de promoción realizadas según el cumplimiento de gestión y sus actividades | Colocación de sistemas implementados
| Encuentros con periodistas | Coordinación | Promoción del cumplimiento de gestión y actividades | N/A | 3 | 0 | 2 |  | Control de las actividades de los departamentos y Acueerdos firmados
| Campaña Publicitaria | Supervisión y control | Cantidad de difusiones publicitarias | N/A | 3 | 3 | 2 | Cantidad de difusiones pubblicitarias
| Campañas en redes sociales | Seguimiento | Cantidad de publicaciones realizadas | 161 | 172 | 179 | 600 | Cantidad de publicaciones realizadas
|  | Seguimiento | Campaña publicitaria | 1 | 1 | 0 | 8
| Producción de noticias con las regionales | Acuerdos | Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones | 5 | 5 | 2 | 14 | Cantidad de producción de noticias en las regionales
| Coberturas de actividades internas | Seguimiento | Captación y levantamiento de las actividades de las regionales, en los lineamientos de comunicaciones | 13 | 11 | 26 | 40 | Cantidad de divulgación de las actividades de comunicaciones realizadas
| Producción y difusión de notas de prensa | Redacción | Cantidad de notas de prensa realizadas | 3 | 4 | 11 | 12 | Cantidad de notas de prensa realizadas
| Revista Institucional | Redacción | Revista divulgada | 0 | 0 | 0 | 4 | Cantidad de revistas divulgadas
Departamento de Acuerdo Interinstitucionales | Relacionar a la Institución con los principales Organismos Internacionales del Mundo Cooperativista | Reuniones | Cantidad de alianzas establecidas con organismos internacionales | 4 | 2 | 1 | 5 | Convocatorias, correos, minutas de reuniones | Tener acercamiento y alianzas con cada entidad nacionales e internacionales
|  | Actividad |  | 4 | 3 | 1 | 7 | Fotos, Informes, PPT
| Establecer acuerdos y relaciones con organismos e intituciones nacionales e internacionales que incidan en el desarrollo del IDECOOP y de las Cooperativas | Reuniones | Cantidad de acuerdos establecidos y firmados | 4 | 3 | 1 | 7 | Lista de asistencia, fotos, minutas | Acuerdos establecidos y firmados
|  | Acuerdo preliminar |  | 3 | 3 | 1 | 7 | Documento del acuerdo preliminar
|  | Firmas de acuerdo |  | 0 | 3 | 1 | 7 | Acuerdo firmado, fotos, minuta
| Gestionar reuniones con las Instituciones acordadas | Convocatoria | Reuniones realizadas con las entidades con las que se ha firmado acuerdos | 0 | 3 | 1 | 7 | Reportes, Correos
|  | Reuniones |  | 0 | 3 | 1 | 7 | Fotos, Reportes, lista de asistencia, munuta
| Realizar reuniones de seguimiento con areas de la institucion involucradas en procesos de firmas de acuerdos | Reuniones | Reuniones o jornadas de trabajo realizadas | 2 | 3 | 1 | 12 | Fotos, Reportes, Listado de Asistencia
Departamento de Tecnología y Comunicaciones | Plan de capacitación técnica | Informe | Levantamiento de actividades tecnológicas | 0 | 1 | 0 | 1 | Reportes, Correos | Levantamientos de información oportunos
| Reestructuración del cableado de redes | Informe | Inspección y mantenimiento de los equipos y sistemas de tecnología | 0 | 0 | 1 | 0 | Prueba piloto
| Creación de manual de inducción tecnológica para el personal de nuevo ingreso | Informe | Puesta en funcionamiento del manual | 0 | 0 | 0 | 1 | Informe
| Continuación de proyecto de firma digital | Informe | Levantamiento de mejoras efectuadas | 0 | 1 | 1 | 2 | Prueba piloto
| Implementación Office 365 | Informe | Implementación de Office | 0 | 0 | 1 | 1 | Prueba piloto
| Proyecto Plataforma Centinel | Informe | Implementación de Sentinel | 0 | 1 | 1 | 3 | Prueba piloto
Departamento de Fortalecimiento Institucional | Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001-2015); ISO 37001 | Informe | Cantidad de procesos estandarizados | 0 | 0 | 50 | 509 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | La correcta introducción y el funcionamiento de manera centralizada del Sistema.
| Fortalecimiento de la Oficina Virtual | Informe | Cantidad de Cooperativas incorporadas a través de la Oficina Virtual | 0 | 0 | 1 | 1 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Integración del personal designado a la Oficina Virtual
| Simplificación de trámites | Informe |  | 2 | 2 | 6 | 12 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Sistematización de la información Institucional.
| Implementación de la Carta Compromiso | Coordinación | Cantidad de Procesos automatizados en la institución | 1 | 0 | 0 | 1 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Vinculación del personal al pleno compromiso con la institución
| Premio Nacional de la Calidad al Sector Público Dominicano | Coordinación | Cantidad de compromisos cumplidos en los servicios ofrecidos | 0 | 0 | 0 | 509 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Puntuaciones eficientes en los Sistemas de Medición Gubernamental.
| Cumplimiento del Sistema de Gestión de Administración Público (SISMAP) | Informes/ Matrices | Medalla obtenida después de la deliberación del Jurado | 1 | 1 | 0 | 4 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas
| Cumplimiento del Sistema de Gestión de Compras Públicas ( SISCOMPRAS ) | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en el Sistema de Gestión de Administración Público (SISMAP) | 0 | 1 | 1 | 0 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas
| Cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno ( NOBACI ) | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en el Sistema de Gestión de Compras Públicas (SISCOMPRAS ) | #REF! | 1 | 1 | 4 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas
| Cumplimiento en el Portal Único de Transparencia y Cumplimiento Ley 200-04 | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en las Normas Básicas de Control Interno ( NOBACI) | 1 | 1 | 0 | 4 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas
| Implementación de Manuales, Políticas y Procesos Internos | Informe | Porcentaje de cumplimiento en escala objetivo logrado en el Portal Único de Transparencia y Cumplimiento Ley 200-04 | 1 | 113 | 1 | 2 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Divulgación en toda la institución de los Manuales y Procedimientos
| Medición de la satisfacción ciudadana | Informe | Porcentaje de cumplimiento de las áreas | 0 | 0 | 200 | 0 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Pruebas pertinentes para los Sistemas de Monitoreo
| Seguimiento de cumplimiento de los Planes de mejora | Seguimiento | Cantidad de encuestas realizadas | 0 | 1 | 1 | 0 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Que se cumplan plenamente, cada uno de los planes y resoluciones que otorguen mejoras a la institución.
| Elaboración de autoevaluación anual | Redacción | Cantidad de actividades planteadas realizadas | 0 | 0 | 1 | 0 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Conocimiento cualitativo general
| Obtener Certificación NORTIC E1 OGTIC | Coordinación | Autodiagnóstico remitido al Ministerio de Administración Pública | 0 | 0 | 0 | 1 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Utilización y aceptación del personal.
| Creación e implementación de programa de responsabilidad social | Informes | Renovación de las licencias NORTIC E1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Mitigar las consecuencias de las actividades que generan riesgo.
| Gestión de riesgo del eje del Plan Estratégico Fortalecimiento Institucional | Seguimiento | Cantidad de actividades de responsabilidad social | 0 | 0 | 0 | 1 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas | Implementación y usos de las firmas digitales
| Firma Digital | Coordinación | Seguimientos a las áreas de apoyo de la institución | 1 | 1 | 0 | 1 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas
|  | Coordinación | Implementación de Firma Digital | 1 | 1 | 0 | 1 | Encargada de Fortalecimeinto Institucional, en conjuntoa las dependencias asociadas

## Hoja1
Ene. | Feb. | Mar. |  | Abr. | May. | Jun. |  | Jul. | Ago. | Sep. |  | Oct. | Nov. | Dic.
| 100 |  | 100 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 | 100 |  |  | 100
| 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 |  | 100
50 | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 50 | 50 | 200
|  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | 70 | 70 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 130 | 130
|  | 70 | 70 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 130 | 130
|  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3
|  | 70 | 70 |  |  | 250 | 250 |  |  | 250 | 250 |  |  | 130 | 130
|  | 10 | 10 |  |  | 15 | 15 |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 | 5
5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25
5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25
|  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 2 | 2 |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 2
|  | 100 | 150 | 150 | 100
|  | 100 | 150 | 150 | 100
|  | 200 | 300 | 300 | 200
|  | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 70 | 250 | 250 | 130
|  | 70 | 250 | 250 | 130
|  | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 70 | 250 | 250 | 130
|  | 10 | 15 | 10 | 5
|  | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 25 | 25 | 25 | 25
|  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2 | 4 | 4 | 2