## Fiscalización, Riesgo y Lavado
Informe de Evaluación Anual 2023 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la República Dominicana.
Visión | Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administracion Publica Transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | Fomento y Desarrollo Cooperativo
Descripción: | Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a traves de la promocion movimiento cooperativo nacional.
Beneficiarios: | El Sector Cooperativo Nacional
Resultado Asociado: | Mejoramiento sostenido de las competencias y gestion de movimiento cooperativo nacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
4915750 |  | 1649250 |  |  | 1064250 |  |  | 64.53%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Supervisión y Fiscalización, supervision de Riesgo y Prevención de Lavado de Activos | Informes publicados referente a la cantidad Cooperativas inspeccionadas y certificaciones emitidas | 2573 | 4915750 | 2573 | 4915750 | 2573 | 4915750 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | COOPERATIVAS CON PROCESOS DE SUPERVISION Y FISCALIZACION PROACTIVOS
Descripción del producto: | Documentos en los que se presentan y analizan las mediciones oficiales para garantizar el correcto funcionamiento y desarrollo del sector cooperativo, mediante la fiscalización. Asesoría técnica y la capacitación.
Logros alcanzados: | Emisisón de Certificados, conocimiento de la situaciación operativos de las cooperativas visitadas, reuniones con directoresde cooperativas con la finalidad de aclarar las situaciones con los Estados Financieros. se fomento la cultura de cumplimiento en todas las cooperativas en cuantao al riesgo y prevencion de lavado de activos. | [8 empty] | 6
Causas y justificación del desvío: | las causa del desvio se debieron a reprogramacion de visitas a las cooperativas, dificultad para transladar al personal a las cooperativas. Y tambien la falta de Equipos tecnológicos
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Teresita Gonzalez
Directora de Planificacion y Desarrollo

## Asistencia Técnica
Informe de Evaluación Anual 2023 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la República Dominicana.
Visión | Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1 | Administracion Publica Transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | Fomento y Desarrollo Cooperativo
Descripción: | Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a traves de la promocion movimiento cooperativo nacional.
Beneficiarios: | El Sector Cooperativo Nacional
Resultado Asociado: | Mejoramiento sostenido de las competencias y gestion de movimiento cooperativo nacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3017500 |  | 895000 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programacion Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Cooperativas reciben asistencias técnicas | Informes publicados referente a la cantidad de Cooperativas supervisadas | 1332 | 3017500 | 1332 | 3017500 | 1332 | 3017500 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Cooperativas reciben asistencias técnicas
Descripción del producto: | Documentos en los que se presentan y analizan las cantidad de Cooperativas que recibieron asesorias tecnicas
Logros alcanzados: | Instalación del sistema contable que poseen las cooperativas, verificacion de los sistemas contables, supervición de los controles, acompañmientos al Presidente Adiministrador para las intervenciones.
Causas y justificación del desvío: | En este trimestre no hubo desvios, al contrario sobrepasamos la meta 1er. Trimestre
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Teresita Gonzalez
Directora de Planificacion y Desarrollo

## Educación Inicial
Informe de Evaluación Anual 2023 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la República Dominicana.
Visión | Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1 | Administracion Publica Transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | Fomento y Desarrollo Cooperativo
Descripción: | Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a traves de la promocion movimiento cooperativo nacional.
Beneficiarios: | El Sector Cooperativo Nacional
Resultado Asociado: | Mejoramiento sostenido de las competencias y gestion de movimiento cooperativo nacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
3923740 |  | 3923740 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas | Informes publicados referente a implementacion programa de fortalecimiento a las estructuras educactivas de las cooperativas supervisadas | 1958 | 3923740 | 1958 | 3923740 | 1958 | 3923740 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Cooperativas y grupos de interés reciben actividades educativas
Descripción del producto: | Documentos en los que se presentan y analizan la implementación de programas de fortalecimiento para educacion inicial para grupos cooperativos y educación continua para cooperativas incorporadas supervisadas
Logros alcanzados: | Mediante el plan de educación inicial que se impartió a las cooperativas en procesos de formación, logramos educar sobre los principios básicos y filosóficos del cooperativismo, siendo este el objetivo fundamental, así como la revisión de los protocolos a seguir para completar expediente requerido para incorporación de cooperativas. Los grupos educados adquirieron los conocimientos necesarios para poder constituirse como una empresa social y solidaria a fin de mejorar su calidad de vida. Esto genera un impacto sobre 1,065 personas de manera directa y 5,325 beneficiarios indirectos, esto fue realizado a través de los 12 centros regionales a nivel nacional.
Causas y justificación del desvío: | En el proceso educativo inicial, en ocasiones se generan inconvenientes ya que a veces los cooperativistas no se ponen de acuerdo y cancelan por realidades propias de ellos, así como en otras ocasiones se cancela una actividad por falta de logística interna o poca disponibilidad de recurso humano.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Teresita Gonzalez
Directora de Planificacion y Desarrollo

## Promocion e incorp.Coop.
Informe de Evaluación Anual 2023 de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5143 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP)
Subcapítulo | 01
Unidad Ejecutora | 0001
Misión | Institución comprometida a fomentar y desarrollar el cooperativismo: regular, fiscalizar, educar, financiar y promover con valores éticos la economía social y solidaria en la República Dominicana.
Visión | Ser referente en desarrollo del modelo económico cooperativo con efectivas prácticas de gestión y regulación.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1 | Administracion Publica Transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s):
III. Información del Programa
Nombre: | FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO
Descripción: | Este programa es el responsable de formar y fortalecer cooperativas a traves de la promocion movimiento cooperativo nacional.
Beneficiarios: | El Sector Cooperativo Nacional
Resultado Asociado: | Mejoramiento sostenido de las competencias y gestion de movimiento cooperativo nacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
7847500 |  | 890000 |  |  | 0 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación | Informes publicados referente a la cantidad de Cooperativas supervisadas | 4070 | 7847500 | 4070 | 7847500 | 4070 | 7847500 | 100% | 100%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | Cooperativas reciben certificación para su creación e incorporación
Descripción del producto: | Documentos que se presentan y analizan las certificaciones y decretos de incorporación emitidos
Logros alcanzados: | Mediante el plan de Incorporación de cooperativas que se implementa en la institución, logramos incorporar cooperativas 111 cooperativas de varias tipologías (agropecuarias, producción y trabajo, así como ahorro y crédito). Este valor representa un 139% de ejecución del 1er trimestre. Con esta incorporación se benefician de manera directa 2,715 personas, así como 13,575 de manera indirecta.
Causas y justificación del desvío: | En el proceso incorporación, en ocasiones se generan inconvenientes ya que a veces los grupos en formación no se ponen de acuerdo y cancelan las actividades, no entrega la información correcta o a tiempo, así como en otras ocasiones se cancela una actividad por falta de logística interna o poca disponibilidad de recurso humano.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Teresita Gonzalez
Directora de Planificacion y Desarrollo